## 53 виды работ
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Замена задвижки |  |  | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  |  | Изготовление и монтаж регистра отопления |  |  | Утепление тамбуров |  | Ремонт полов |  | Ремонт вентканала | Замена перил и ограждения на крыльцах | Замена перил в подъезде | смена сгонов |  | Косметический ремонт подъезда | Ремонт оконных откосов | Ремонт дверных откосов | Установка почтовых ящиков |  | Установка доски объявлений |  | Отделка оконных откосов | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Установка фильтров ХГВС |  | Установка приборов учета ХГВС | Утепление узла ввода | Установка стеклопакета | Замена стекол | Промывка системы отопления | Прочистка, промывка общедомовой канализации | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | прокладка греющего кабеля | Сброс снега с кровли | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  |  | Ревизия узла ввода (задвижек, грязевика) | Замена трубопроводов ХГВС и отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Замена душевого трапа |  | Утепление трубопровода КНС, отопления, ХГВС |  |  | Прокладка обратного трубопр ГВС ППРС |  | Покупка прибора учета | Поверка приборов учета | Генеральная уборка в подъездах | Изготовление техпаспорта МКД | Проведение испытаний и электрических испытаний в электроустановках | Утепление межпанельных швов |  | Установка входных дверей | Утепление элеваторного узла | Замена газового крана, переопрессовка | Изготовление и монтаж скамеек | прокладка водопровода для полива цветов |  | Ревизия эл/уз, задвиж, грязевиков, установка сварных кранов Д15-4шт. Кран шар. Д15-2шт. Маном 6 шт.
| Квартал 53 |  | диаметр | Кол-во, шт | кв. | диаметр | кол-во,шт | отопл/хгвс | кв. | диаметр труб | Кол-во., м | под | под. | м3 | м2 | подъезд | подъезд | подъезд | подъезд | диам | шт | подъезд | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт. | м2 | кв или подъезд | м2 | кв | шт | диам | шт |  | шт | м2 |  | м | диаметр | Кол-во., шт | м |  | хгвс/отопл/кнс | диаметр труб | Кол-во., м | кв. |  | диаметр труб | Кол-во., м | кв. | диаметр труб | Кол-во., м | кв. | Кол-во, шт. | кв. | хгвс/отопл/кнс | Подъезд | Кол-во, м3 | диаметр труб | Кол-во, м | кол-во, шт | кол-во, шт |  |  |  | кв | м | под. | м3 |  | под. | диам | Кол-во, м
1 | Богатырева 5 | 522.2 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
[15 empty] | 6 | п.1
2 | Богатырева 7 | 508.8 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
п.1
3 | Губина 15 | 463.7 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
4 | Губина 17 | 523.6 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | д=25 | 10 | кв.3 | [14 empty] | да
5 | Губина 19 | 95.1 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
6 | Губина 25 | 516.1 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
7 | Губина 25/1 | 1224.3 | [24 empty] | 1 | п.2 |  | 14 | кв.25 | [8 empty] | да | [9 empty] | да | [17 empty] | да
8 | Губина 27 | 521.4 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | д=25 | 11 | кв.2а | [14 empty] | да
9 | Губина 33 | 3440.9 | [12 empty] | 20 | п.2 | [5 empty] | п.2 |  |  | 16 | п.2 |  |  |  | 23 | п.3,4 | 3.6 | кв.46 | [6 empty] | да | [9 empty] | да | д=25 | 9 | кв.7 | [11 empty] | 1 |  |  | да | кв.46 | 15,4 | п.1,3,4 |  | да
[69 empty] | кв.13 | 35,5
[69 empty] | кв.14 | 30,1
10 | Губина 35 | 3469.3 |  |  |  | д=25 | 4 | отопл | кв.4 | [12 empty] | п.1,2,3,4 |  |  | 64 | п.1,2,3,4 | 3 | п.1,2,3 | [11 empty] | да | [5 empty] | отопл. | д=25 | 3 | кв.4 | да | д=25 | 3 | кв.36 (п/суш) | [10 empty] | 2 | 4 |  |  | да |  |  |  |  | да
[46 empty] | отопл. | д=25 | 3 | кв.54,58 |  | д=25 | 8 | кв.51,57
[51 empty] | д=25 | 4 | кв.49,53
11 | Губина 35/1 | 4256.6 | [15 empty] | п.1,2,3,4 |  |  |  | п.2,4 |  |  | 40 | п.2,4 |  |  |  | 1289.8 | п.1,2,3,4 | 7.2 | кв.38,39 | [6 empty] | да | [9 empty] | да |  |  |  | д=50 | 10 | кв.48-60 | [11 empty] | да | кв.69 | 10,4
[54 empty] | д=50 | 2 | кв.2 | [12 empty] | кв.63 | 14
[69 empty] | п.2,3 (темп.шов) | 17
12 | Губина 37 | 1892.55 | [10 empty] | п1 | 0.84 | 3.6 | п.1 | [23 empty] | да | [5 empty] | отопл | д=57 | 6 | эт.1 | да |  |  |  | д=110 | 1 | кв.308 | 2 | кв.204-204 | [8 empty] | да | да
[54 empty] | д=50 | 4.7 | кв.204 | 2 | кв.304-305-308
[54 empty] | д=110 | 8.7 | кв.107,204
[54 empty] | д=110 | 14 | кв.502-503,417
[54 empty] | д=50 | 4 | кв.502-503,417
[54 empty] | д=50 | 3 | кв.102-213
13 | Хабарова 17/1 | 4290.7 | [37 empty] | да | [9 empty] | да | д=25 | 2 | кв.43 | [11 empty] | 1 |  |  | да
14 | Хабарова 17/3 | 1239 | [24 empty] | 1 | п.1 | [11 empty] | да |  | д=20 | 2 | [6 empty] | да | д=25 | 2 | кв.1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | да
15 | Хабарова 19 | 4627.47 | [24 empty] | 5 | п.1,3,4,6,8 | [11 empty] | да |  | д=20 | 4 |  |  | отопл | д=20 | 4 | кв.5,9 | да | д=25 | 4 | кв.91,95 | д=110 | 4.5 | кв.1-9 | [7 empty] | 3 | 3 |  |  | да | [6 empty] | д=25 | 7
16 | Хабарова 19/1 | 2035.1 | [35 empty] | 4 |  | да | [5 empty] | отопл. | д=76 | 3 | п.2 | да | [14 empty] | 1 |  |  | да |  |  |  | 0,84
[46 empty] | отопл. | д=25 | 3 | кв.24-28
17 | Хабарова 19/3 | 7015 | [24 empty] | 1 | п.2 |  | 1 | кв.34 | [8 empty] | да | [5 empty] | отопл. | д=150 | 2 | магист. | да | [17 empty] | да
18 | Хабарова 21 | 2545.6 | [27 empty] | 15 | кв.16,61,74 | [8 empty] | да | [9 empty] | да | [14 empty] | 2 |  |  | да |  |  | п.1,2,4,5,6
19 | Хабарова 23 | 1252.6 | д=80 | 2 | э/у | д=32 | 2 |  | э/у | [13 empty] | 12 | 2 | [13 empty] | 12 |  | да | [9 empty] | да | д=50 | 8 | э/у | [10 empty] | 1 |  |  |  | да
20 | Хабарова 23/1 | 4044.8 | [24 empty] | 2 | п.1,4 |  | 12 | кв.20 |  |  | 2 | [5 empty] | да | [5 empty] | отопл. | д=40 | 6 | кв.61,62 | да | д=25 | 6.5 | кв.70,74 | д=110 | 2 | кв.43 |  |  | кнс | кв.43 | 0,5 | [6 empty] | да
[46 empty] | отопл. | д=20 | 4 | кв.61,62 |  | д=25 | 8 | кв.73
[46 empty] | отопл. | д=25 | 4 | кв.70-74
[46 empty] | отопл. | д=20 | 2 | кв.44
21 | Хабарова 25/1 | 3102.75 | [24 empty] | 2 | п.1,2 | [11 empty] | да | [5 empty] | отопл | д=50 | 5 |  | да |  |  |  | д=50 | 1 | кв.31,35 | [11 empty] | да
[54 empty] | д=110 | 5 | кв.31,35
22 | Хабарова 27/1 | 2465.1 | [19 empty] | п.1,2,3,4 | [7 empty] | 18 | кв.9,27,61 |  |  | 2 | [5 empty] | да |  | д=20 | 2 |  |  | отопл. | д=57 | 6 |  | да | д=20 | 1 | кв.15-23 | д=110 | 3 | эт.1 | [11 empty] | да
[46 empty] | отопл. | д=20 | 1 |  |  | д=25 | 16 | кв.15-23
[46 empty] | отопл. | д=32 | 5 |  |  | д=50 | 2 | э/у
[46 empty] | отопл. | д=76 | 3 |  |  | д=20 | 12 | кв.35,39,43
[46 empty] | отопл. | д=40 | 10
[46 empty] | отопл. | д=32 | 11
[46 empty] | отопл. | д=25 | 3
23 | Хабарова 27/3 | 3450.5 | [24 empty] | 3 | п.2,3,4 |  | 15 | кв.45 | [8 empty] | да | [9 empty] | да | д=25 | 12 | кв.37,41,45 | д=110 | 4 | кв.37,41,45 | [11 empty] | да | кв.59 | 35,5 |  |  |  | п.1,2,3,4
[30 empty] | 12 | кв.45
[30 empty] | 14 | кв.47,63
24 | Хабарова 27/4 | 3443.3 | [24 empty] | 3 | п.2,3,4 |  | 60 | кв.48,61 |  |  | 1 | [5 empty] | да | [9 empty] | да | д=20 | 6 | кв.4 | д=110 | 3 | кв.58 | [11 empty] | да | кв.30 | 28,8 |  |  |  | п.1,2,3,4
[30 empty] | 32 | кв.13 | [22 empty] | д=50 | 5 | кв.3 | [12 empty] | кв.20 | 29,1
[30 empty] | 9 | кв.62
25 | Чиряева 5 | 4038.6 |  |  |  | д=25 | 2 | отопл. | п.1 | [20 empty] | 20 | кв.15,16 | [8 empty] | да | [5 empty] | гвс | д=25 | 4 |  | да | д=20 | 3 | кв.56 | [11 empty] | 1 |  |  | да
[6 empty] | д=15 | 2 | отопл. | п.1 | [20 empty] | 10 | кв.16 | [19 empty] | д=20 | 24 | кв.48-60
25 | Итого: | 60985.07

## 142 виды работ
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Замена задвижки |  | Ремонт тамбура | замена запорной арматуры ХГВС и отопления |  | замена участка трубы отопления |  | Замена входных дверей |  | Устройство ограждения на чердак | установка доводчика | Устройство ограждения свайного поля | Ремонт крылец, площадок | Утепление межпанельных швов |  | Косметический ремонт подъезда | Установка почтовых ящиков |  | Ремонт фасада | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Промывка системы отопления | Прочистка, промывка общедомовой канализации | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | Установка фильтров ХВС |  | Ревизия эл/уз, задвиж, грязевиков | установка греющего кабеля | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена трубопроводов ХГВС и отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Замена задвижки ППРС |  | Утепление трубопровода КНС |  | Утепление тех этажа |  | Утепление подъезда | Утепление фасада |  | Прокладка летнего водопровода |  | Сброс снега с крыши | Проведение испытаний и электрических испытаний в электроустановках | Генеральная уборка в подъездах | замена циркуляционного насоса | Опрессовка ВПУ | Покупка прибора учета | Поверка приборов учета | ремонт ограждения полисадника | устройство ограждения забора |  | Установка приборов учета на ХГВС | Замена газового крана, переопрессовка | Ремонт спортивной площадки | Устройство сан/точки | Текущий ремонт
| Квартал 142 |  | диаметр | Кол-во, шт | под | диам | шт | диаметр | п.м | Кол-во, шт. | Подъезд | подъезд | шт | Кол-во, м2 | подъезд | кв | м | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, м2 | м2 | кв или подъезд | м2 | кв |  | м | диаметр | Кол-во., шт | диам | шт |  | м | хгвс/отопл/кнс | диаметр труб | Кол-во., м | диаметр труб | Кол-во., м | Квартира, № | диаметр труб | Кол-во., м | Картира № | диам, | Кол-во., шт | Квартира, подъезд | Кол-во, м3 | Подъезд | Кол-во, м2 | под | Кол-во, м2 | Квартира | диаметр | Кол-во,м |  |  |  | шт |  | шт | шт |  | диам | м |  |  |  |  | всего за год
1 | Б. Марлинского 1/1 | 4304.1 | [7 empty] | 4 | п.1,2,3,4 |  |  |  |  | кв.64 | 68.4 | [8 empty] | да | [5 empty] | да | [7 empty] | д=50 | 2 | кв13,17 | [17 empty] | 2
2 | Б. Марлинского 3/1 | 4391.54 | [7 empty] | 4 | п.1,2,3,4 | [10 empty] | 106 | п.3,4(фонар) |  |  | да |  | д=63 | 1 |  |  | да |  |  |  |  | д=63 | 4 | э/у | [20 empty] | 4
3 | Б. Марлинского 10 | 3591.8 | [7 empty] | 2 | п.1,2 | [10 empty] | 16 | кв.55 | 7 | кв.20 | да | [5 empty] | да |  | кнс | д=108 | 4 | [8 empty] | кв.2 | 0,4 | [8 empty] | да |  |  |  |  | 1
4 | Богатырева 4/1 | 4325.5 | [15 empty] | п.1,2,3,4 |  |  |  | 20 | кв.78,79 | 13 | кв.18,57, 58,60 | да | [5 empty] | да |  |  |  |  | д=63 | 2 | э/у |  |  |  | ГВС д=63 | 1 | [7 empty] | д=20 | 8 |  |  |  |  | да | 2 | 1
[22 empty] | 64 | п.3,4
5 | Губина 1/1 | 4475.2 | [9 empty] | п.1,2 | [5 empty] | п.1,2 | [7 empty] | да |  |  |  | д=50 | 2 | да |  |  |  |  | д=50 | 4 | э/у
6 | Северная 6 | 4321.57 | [19 empty] | 6 | кв.416 |  |  | да | [5 empty] | да |  |  |  |  | д=50 | 4 | кв.126,109-228 | д=110 | 9 | кв.120,208 | ХГВС д=25 | 1 | п.1 | 0,7
[37 empty] | д=25 | 1 | кв.126,109-228 | д=50 | 5 | кв.120,208
[37 empty] | д=20 | 2 | кв.126,109-228 | д=110 | 8.5 | кв.403-503
[37 empty] | д=25 | 16 | кв.336-337
[37 empty] | д=20 | 1 | кв.336-337
7 | Северная 7 | 3437.7 | [15 empty] | п.1,3 |  |  |  | 64 | п.2,4(фонар) |  |  | да |  | д=20 | 5 |  |  | да | [7 empty] | д=110 | 3 | кв.32 | [12 empty] | да |  |  | да | 1 | 1 |  |  |  |  | да
[28 empty] | д=15 | 2
8 | Ф Попова 17/1 | 3015.8 | [23 empty] | да | [5 empty] | да | [17 empty] | 4 | кв.21 | д=20 | 10 |  | да |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | да
9 | Ф Попова 17/2 | 3085.8 | [23 empty] | да | [5 empty] | да | [19 empty] | д=20 | 10 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | да
10 | Ф Попова 19/2 | 1939.7 | [23 empty] | да | [5 empty] | да | [7 empty] | д=110 | 2.3 | кв.5 | [12 empty] | да
10 | Итого: | 36888.71 | [65 empty] | 0

## 202 виды работ
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Утепление тамбура |  | Утепление т/э | Ремонт крылец, площадок | Замена перил и ограждения на крыльцах | Покраска фасада | Устройство перил и козырька над подъедами | Утепление межпанельных швов |  | Утепление цоколь.перкрытия |  | Утепление трубопроводов ХГВС, отопления, КНС |  | Ремонт вентканала | Замена входной двери |  | Замена стекол |  | Устройство ограждения на чердак | Замена задвижки |  | Устройство греющего кабеля на трубы ХГВС, КНС |  | смена сгона |  | Косметический ремонт подъезда | Ремонт дверных откосов | Установка почтовых ящиков |  | Установка доски объявлений |  | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Генеральная уборка в подъездах | Обустройство санточки | Промывка системы отопления | Прочистка, промывка общедомовой канализации | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | обшивка люков на крыше | Устройство ограждения свайного поля | установка доводчика | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена трубопроводов ХГВС и отопления на ППРС |  |  | Прокладка обратного трубопр ГВС ППРС |  | Установка затворов |  |  | Установка обратного клапана | Установка расходомера | Установка приборов учета | Установка фильтров ХГВС | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Проведение испытаний и электрических испытаний в электроустановках | Устройство ограждающей решетки в подъезде |  |  | Ревизия эл/уз, задвиж, грязевиков, установка сварных кранов Д15-4шт. Кран шар. Д15-2шт. Моном 6 шт. | Ревизия узла ввода (задвижек, грязевика) | Уборка и вывоз снега с придомов территории | Покупка прибора учета | Поверка приборов учета | Наблюдение за деформацией фундаментов | Прокладка летнего водопровода |  | Качели на детск. Площадке | Разработка ПСД на усиление конструкций МКД | Обследование технич-го сост-я элементов консткуций дома | Обследование грунта площадки МКД | Устройства подмостья во дворе | Ремонт ограждения санитарной точки | устройство ограждения полисадника из труб
| Квартал 202 |  | под. | м3 | под | подъезд | подъезд | м2 | подъезд | кв | м | Кол-во, м2/м3 | под./квар | ХГВС/отопл/КНС | м3 | подъезд | кол-во, шт | подъезд | Кол-во, м2 | кв. | подъезд | диаметр | Кол-во, шт | м | Подъезд, кв. | Диам | Кол-во, шт. | подъезд | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд | м2 | кв или подъед | м2 | кв. |  | шт |  | м | диаметр | Кол-во., шт |  | Кол-во, м2 | под. | хгвс/отопл/кнс | диаметр труб | Кол-во., м | диаметр труб | Кол-во., м | Квартира, № | диаметр труб | Кол-во, м | диам | Кол-во, шт | под. | шт | шт | шт | шт | диаметр труб | Кол-во., м | Квартира, № |  | Трубы диаметр | Кол-во, м | подъезд |  |  | м3 | кол-во, шт | кол-во, шт |  | диаметр труб | Кол-во, м |  |  | подъезд |  |  |  | Кол-во, м
1 | М-Н 202, 1 | 7540.9 | [7 empty] | кв.111 | 3 | [20 empty] | 3 | п.1,2,3 | [6 empty] | да |  | д=63 | 1 | [21 empty] | да |  |  |  |  | да | [10 empty] | да |  | 110м
[42 empty] | д=40 | 24
[42 empty] | д=32 | 5
[42 empty] | д=25 | 5
2 | М-Н 202, 3 | 4217.4 | п.3 | 4.5 | [5 empty] | кв.44 | 33.8 | [5 empty] | 4 | п.1,2,3,4 |  |  |  | д=80 | 1 |  |  |  |  | п.1,2,3,4 |  |  |  | 3 | п.1,2,3 | 135 | п.1,2,3,4 |  |  |  |  | да | [9 empty] | д=63 | 2 | э/у | [12 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 1 | 1
[10 empty] | кв.17 | 61.4
[10 empty] | кв.31 | 33.1
3 | М-Н 202, 4 | 4259.2 | [7 empty] | кв.18 | 33.3 | [16 empty] | п.1,2,3,4 | [5 empty] | 160.5 | 1,2,3,4 |  |  |  |  | да | [24 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 4 | 1
4 | М-Н 202, 5 | 4229.2 | [6 empty] | п.1,2,3,4 | кв.1 | 8 | [18 empty] | 60 | п.1,2,3,4 | [8 empty] | да | [9 empty] | д=25 | 12 | кв.22-30 | д=32 | 4 | д=80 | 1 | э/у |  |  | 1 |  | д=110 | 6 | т/э п.3 | да |  |  |  |  | да |  | 1 | 1
[10 empty] | кв.5 | 50.9 | [38 empty] | д=25 | 20 | кв.63-75
[10 empty] | кв.51,55 | 44.1 | [38 empty] | д=20 | 2 | кв.63-75
5 | М-Н 202, 6 | 4213.8 | [6 empty] | п.1,2,3,4 | кв.7 | 7.9 | [28 empty] | да | [12 empty] | д=40 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  | 2
[10 empty] | кв.11 | 7.7 | [41 empty] | д=32 | 1
6 | М-Н 202, 7 | 4648.3 | [7 empty] | кв.1 | 50 | 68,5м2 | кв.1 | [18 empty] | 2 | п.3,4 | [6 empty] | да | [9 empty] | д=25 | 20 | кв.66-78 | [8 empty] | 2 | д=50 | 15 | кв.62-78 | да |  |  |  |  | да |  | 1
[10 empty] | кв.8 | 29.5 | 6,5м2 | кв.3 | [36 empty] | д=20 | 8 | кв.66-78 | [9 empty] | д=110 | 3.5 | кв.26
[10 empty] | кв.2 | 66 | [38 empty] | д=40 | 4 | э/у
[10 empty] | кв.16 | 5.4
[10 empty] | кв.15 | 13.5
7 | М-Н 202, 8 | 4348 |  |  |  |  | п.1,2,3,4 |  |  | кв.29 | 18.3 | [28 empty] | да | [9 empty] | д=25 | 8 |  | д=32 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  | 3 | 1
[10 empty] | кв.54 | 20
8 | М-Н 202, 10 | 4339.5 |  |  |  |  | п.1,2,3,4 |  |  | кв.53 | 10.4 | [10 empty] | д=100 | 2 | [12 empty] | 10 | кв.57,60 |  |  | да | [12 empty] | д=32 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  | 1
9 | М-Н 202, 11 | 4617.69 | [31 empty] | 11 | п.1,2 |  |  |  |  | да | [9 empty] | д=20 | 4 | кв.44-48 | [9 empty] | д=50 | 2 | кв.64 | да |  |  |  |  | да |  | 1 | [9 empty] | да
[34 empty] | 9 | п.4(крыльцо)
10 | М-Н 202, 12 | 4577.2 | [11 empty] | кнс | 0.6 |  | 4 | п.1,2,3,4 | [13 empty] | 2 | п.2,3 | [6 empty] | да | [6 empty] | кнс | д=108 | 2 | д=20 | 8 | кв.73-77 | [12 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 1
11 | М-Н 202, 13 | 3579.7 | [7 empty] | кв.40 | 13 | [28 empty] | да | [6 empty] | хгвс | д=20 | 3.5 | д=25 | 8 | кв.35 (шахта) | [12 empty] | да |  |  |  |  | да
[10 empty] | кв.19 | 21.5 | [35 empty] | хгвс | д=25 | 16
[10 empty] | кв.34 | 24 | [35 empty] | отопл | д=20 | 3
[10 empty] | кв.45 | 13.5
[10 empty] | кв.54 | 6.5
12 | М-Н 202, 14/1 | 1166.7 | [11 empty] | хвс | 1.64 | [31 empty] | хвс | д=50 | 12 | [15 empty] | да
13 | М-Н 202, 14/2 | 1118.6 | [62 empty] | да
14 | М-Н 202, 15 | 5087.9 | [7 empty] | кв.48 | 9 | [20 empty] | 1 | п.4 |  |  | 4.5 | кв.51 |  |  | да | [6 empty] | отопл. | д=20 | 8 | д=25 | 18 | п.1 | [12 empty] | да |  |  |  |  | да
[10 empty] | кв.51 | 31.5 | [24 empty] | 4.5 | кв.52 | [12 empty] | д=20 | 4 | кв.46-62
[10 empty] | кв.52 | 6.5 | [38 empty] | д=25 | 30 | кв.46-62
[50 empty] | д=10 | 1 | кв.43
[50 empty] | д=25 | 12 | кв.43
,
15 | М-Н 202, 17 | 9335.09 | [7 empty] | кв.70 | 20 | [24 empty] | 4.5 | кв.31 |  |  | да | [9 empty] | д=20 | 16 | п.2 | д=40 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  | 1 | 1 |  |  |  | 1шт
[50 empty] | д=25 | 48 | п.2 | д=32 | 2
[50 empty] | д=32 | 72 | п.2
[50 empty] | д=25 | 10 | кв.7,11,18
[50 empty] | д=25 | 3 | кв.11
16 | М-Н 202, 18 | 17475.75 | [7 empty] | кв.214 | 14 | 20.4 | кв.110 | [8 empty] | д=80 | 5 | [5 empty] | п.1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 3 | п.1,3,7 | 5 | п.7 | 4.5 | кв.35 |  |  | да | [9 empty] | д=20 | 16 | п.3 | д=32 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | да |  |  |  |  | да | 34 | 2 |  |  | д=20 | 18
[10 empty] | кв.61 | 9 | [24 empty] | 4.5 | кв.62 | [12 empty] | д=25 | 64 | п.3 | д=40 | 4
[10 empty] | п.1,2,3,4,5,6 | 459 | [38 empty] | д=32 | 68 | п.3 | д=32 | 6
[10 empty] | кв.245 | 30 | [38 empty] | д=40 | 4 | п.6 (э/у)
[10 empty] | кв.137 | 13 | [38 empty] | д=63 | 12 | п.6 (э/у)
[10 empty] | кв.214 | 8
[10 empty] | кв.249 | 45
17 | М-Н 202, 16/1 | 1121 | [37 empty] | да | [12 empty] | д=40 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  | 1
[53 empty] | д=25 | 1
18 | М-Н 202, 16/2 | 1478.26 | [25 empty] | п.1 | [11 empty] | да | [24 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 1
19 | М-Н 202, 18/1 | 1585.53 | [7 empty] | кв.1 | 136 | [28 empty] | да | [24 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 1
20 | М-Н 202, 19 | 9307.17 | [7 empty] | кв.132 | 10 | [9 empty] | п.1,2 | д=80 | 1 | [8 empty] | 1 | п.2 | 5 | [5 empty] | да |  | д=15 | 5 |  |  |  | хгвс | д=40 | 1 | д=25 | 8 | кв.4,8 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | да |  |  |  |  | да | 10 |  | 1 | да |  |  |  | да | п.1,3,4 | да
[10 empty] | кв.5 | 42.5 | [30 empty] | д=20 | 4 |  |  |  | хгвс | д=63 | 8 | д=40 | 2 | э/у
[47 empty] | отопл. | д=15 | 10
21 | М-Н 202, 25 | 1988 | [37 empty] | да | [24 empty] | да |  |  |  |  | да
22 | М-Н 202, 25/1 | 1993.9 | [37 empty] | да | [9 empty] | д=40 | 2 | э/у | [6 empty] | 1 (отопл) |  | 2 | д=110 | 3 | кв.14 | да |  |  |  |  | да |  |  | 1
[50 empty] | д=32 | 2 | э/у
[50 empty] | д=25 | 5 | э/у
23 | М-Н 202, 25/2 | 1632.8 | [9 empty] | 2,6м3 | кв.2 | [26 empty] | да | [9 empty] | д=25 | 4 | кв.14 | [12 empty] | да |  |  |  |  | да |  | 1
[12 empty] | 2,6м3 | кв.3 | [36 empty] | д=20 | 2 | кв.14
[50 empty] | д=25 | 8 | кв.12,16,20
23 | Итого: | 103861.59

## 142
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Алекс" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | ВСЕГО
| Квартал 142 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Б. Марлинского 1/1 | 4304.1 | Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 145080.83; Текущий ремонт август: 35666.72 | 222927.94 | 14584.6522 | 14584.6522 | 13547.2875 | 14584.6522 | 13012.588 | 14584.1298 | 14584.6523 | 14584.6523 | 13685.46 | 14581.0987 | 14584.6523 | 14584.6522 | 171503.1297 | 992.6155 | 1983.256 | 851.9656 | 2231.1614 | 501.7516 | 195.6016 | 0 | 532.5761 | 2224.4571 | 1413.1969 | 1592.4384 | 764.8286 | 13283.8488 | 407714.9185
2 | Б. Марлинского 3/1 | 4391.54 | Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 226599.13; Текущий ремонт август: 7463.87 | 276243.39 | 14880.9469 | 14880.9469 | 13822.5076 | 14880.9469 | 13276.9454 | 14880.4139 | 14880.947 | 14880.947 | 13963.4871 | 14877.3212 | 14880.947 | 14880.9469 | 174987.3037 | 1012.781 | 2023.5469 | 869.2738 | 2276.4886 | 511.9449 | 199.5753 | 0 | 543.3956 | 2269.648 | 1441.9068 | 1624.7896 | 780.3664 | 13553.717 | 464784.4108
3 | Б. Марлинского 10 | 3591.8 | Текущий ремонт апрель: 4896.34; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 87016.75; Текущий ремонт август: 10675.52; Текущий ремонт сентябрь: 28160.7; Текущий ремонт декабрь: 10956.64 | 183886.34 | 12170.989 | 12170.989 | 11305.3013 | 12170.989 | 10859.091 | 12170.5531 | 12170.9891 | 12170.9891 | 11420.6071 | 12168.0236 | 12170.9891 | 12170.989 | 143120.4993 | 828.3442 | 1655.0403 | 710.971 | 1861.919 | 418.715 | 163.2308 | 0 | 444.4383 | 1856.3242 | 1179.3222 | 1328.9004 | 638.2545 | 11085.4599 | 338092.2993
4 | Богатырева 4/1 | 4325.5 | Текущий ремонт январь: 8630.86; Текущий ремонт май: 8255.32; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 622275.11; Текущий ремонт август: 51591.34; Текущий ремонт сентябрь: 8751.13; Текущий ремонт декабрь: 2840 | 744524.15 | 14657.1672 | 14657.1672 | 13614.6446 | 14657.1671 | 13077.2866 | 14656.6421 | 14657.1672 | 14657.1673 | 13753.5041 | 14653.596 | 14657.1672 | 14657.1671 | 172355.8438 | 997.5508 | 1993.1168 | 856.2016 | 2242.2548 | 504.2463 | 196.5741 | 0 | 535.2241 | 2235.5171 | 1420.2234 | 1600.356 | 768.6313 | 13349.8961 | 930229.89
5 | Губина 1/1 | 4542.6 | Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 33082.25; Текущий ремонт август: 10832.38; Текущий ремонт октябрь: 361890.73 | 447985.75 | 15392.8211 | 15392.8211 | 14297.9736 | 15392.821 | 13733.6452 | 15392.2697 | 15392.8211 | 15392.8212 | 14443.8025 | 15389.0707 | 15392.8211 | 15392.821 | 181006.5093 | 1047.6186 | 2093.1527 | 899.175 | 2354.7952 | 529.5548 | 206.4403 | 0 | 562.0873 | 2347.7193 | 1491.5054 | 1680.6791 | 807.2095 | 14019.9372 | 643012.1965
6 | Северная 6 | 4406.17 | Текущий ремонт январь: 8468; Текущий ремонт апрель: 8662.85; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 4003.34; Текущий ремонт октябрь: 23439.45 | 94150.68 | 14930.5214 | 14930.5214 | 13868.5559 | 14930.5214 | 13321.1763 | 14929.9866 | 14930.5214 | 14930.5215 | 14010.0052 | 14926.8836 | 14930.5214 | 14930.5214 | 175570.2574 | 1016.155 | 2030.2881 | 872.1697 | 2284.0725 | 513.6504 | 200.2402 | 0 | 545.2059 | 2277.2092 | 1446.7103 | 1630.2025 | 782.9662 | 13598.8699 | 283319.8073
7 | Северная 7 | 3437.9 | Текущий ремонт июнь: 93380.39; Текущий ремонт июль: 364436.99; Текущий ремонт сентябрь: 29911.26; Текущий ремонт октябрь: 4954.87; Текущий ремонт декабрь: 2985 | 495668.51 | 11649.4914 | 11649.4914 | 10820.8963 | 11649.4914 | 10393.805 | 11649.0741 | 11649.4914 | 11649.4915 | 10931.2616 | 11646.653 | 11649.4914 | 11649.4914 | 136988.1298 | 792.8517 | 1584.1258 | 680.5076 | 1782.1402 | 400.7741 | 156.2367 | 0 | 425.3952 | 1776.7851 | 1128.7911 | 1271.9602 | 610.9068 | 10610.4746 | 643267.1144
8 | Ф Попова 17/1 | 3015.8 | Текущий ремонт июнь: 58877.17; Текущий ремонт июль: 13361.75; Текущий ремонт сентябрь: 23548.12; Текущий ремонт октябрь: 49308.065 | 145095.105 | 10219.185 | 10219.185 | 9492.3235 | 10219.185 | 9117.6699 | 10218.819 | 10219.185 | 10219.1851 | 9589.1383 | 10216.6951 | 10219.185 | 10219.185 | 120168.9409 | 695.5066 | 1389.6293 | 596.9559 | 1563.3318 | 351.5677 | 137.0542 | 0 | 373.1658 | 1558.6342 | 990.1999 | 1115.791 | 535.9006 | 9307.7371 | 274571.783
9 | Ф Попова 17/2 | 3085.8 | Текущий ремонт июнь: 52105.43; Текущий ремонт июль: 32352.9; Текущий ремонт октябрь: 49308.065 | 133766.395 | 10456.3834 | 10456.3834 | 9712.6506 | 10456.3834 | 9329.3009 | 10456.0089 | 10456.3834 | 10456.3835 | 9811.7127 | 10453.8357 | 10456.3834 | 10456.3834 | 122958.1928 | 711.6501 | 1421.8841 | 610.8119 | 1599.6185 | 359.728 | 140.2354 | 0 | 381.8274 | 1594.8118 | 1013.1835 | 1141.6897 | 548.3395 | 9523.7798 | 266248.3676
10 | Ф Попова 19/2 | 1939.7 | Текущий ремонт май: 2533.04; Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт сентябрь: 15175.98 | 54892.21 | 6572.7678 | 6572.7678 | 6105.2656 | 6572.7678 | 5864.2961 | 6572.5324 | 6572.7678 | 6572.7679 | 6167.5348 | 6571.1664 | 6572.7678 | 6572.7678 | 77290.17 | 447.3354 | 893.7807 | 383.9497 | 1005.5026 | 226.121 | 88.1504 | 0 | 240.0125 | 1002.4812 | 636.876 | 717.6536 | 344.6802 | 5986.5434 | 138168.9234
10 | Итого: | 37040.91 | 17098.86 | 0 | 0 | 13559.19 | 10788.36 | 487231.87 | 1538999.01 | 120233.17 | 105547.19 | 488901.18 | 0 | 16781.64 | 2799140.47 | 125514.9253 | 125514.9253 | 116587.4064 | 125514.9251 | 111985.8044 | 125510.4294 | 125514.9258 | 125514.9265 | 117776.5135 | 125484.3441 | 125514.9259 | 125514.9252 | 1475948.9767 | 8542.4089 | 17067.8207 | 7331.9817 | 19201.2846 | 4318.0539 | 1683.3391 | 0 | 4583.3282 | 19143.5872 | 12161.9155 | 13704.4606 | 6582.0835 | 114320.2639 | 4389409.7106
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.

## 53
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Алекс" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | ВСЕГО
| Квартал 53 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Богатырева 5 | 522.2 | Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт сентябрь: 4102.33 | 26527.03 | 1769.5001 | 1769.5001 | 1643.6406 | 1769.5001 | 1578.7676 | 1769.4367 | 1769.5001 | 1769.5001 | 1660.4045 | 1769.5001 | 1769.5001 | 1769.5001 | 20808.2503 | 120.4302 | 240.6209 | 103.3657 | 270.6983 | 60.8756 | 23.7316 | 0 | 64.6154 | 269.8849 | 152.0675 | 159.1085 | 63.3044 | 1528.703 | 48863.9833
2 | Богатырева 7 | 508.8 | Текущий ремонт июль: 29231.74; Текущий ремонт сентябрь: 3981.82 | 33213.56 | 1724.0935 | 1724.0936 | 1601.4637 | 1724.0935 | 1538.2553 | 1724.0318 | 1724.0936 | 1724.0936 | 1617.7975 | 1724.0936 | 1724.0936 | 1724.0936 | 20274.2967 | 117.3399 | 234.4464 | 100.7133 | 263.752 | 59.3135 | 23.1226 | 0 | 62.9573 | 262.9594 | 148.1653 | 155.0257 | 61.68 | 1489.4755 | 54977.3322
3 | Губина 15 | 531.5 | Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт сентябрь: 4176.68 | 26601.38 | 1801.0136 | 1801.0136 | 1672.9126 | 1801.0136 | 1606.8843 | 1800.9491 | 1801.0136 | 1801.0136 | 1689.9751 | 1801.0136 | 1801.0136 | 1801.0136 | 21178.83 | 122.575 | 244.9062 | 105.2066 | 275.5192 | 61.9598 | 24.1542 | 0 | 65.7662 | 274.6913 | 154.7757 | 161.9421 | 64.4318 | 1555.9281 | 49336.1381
4 | Губина 17 | 523.6 | Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт август: 5902.84; Текущий ремонт сентябрь: 4097.64 | 32425.18 | 1774.2441 | 1774.2441 | 1648.0471 | 1774.2441 | 1583.0002 | 1774.1805 | 1774.2441 | 1774.2441 | 1664.856 | 1773.8118 | 1774.2441 | 1774.2441 | 20863.6042 | 120.7531 | 241.266 | 103.6429 | 271.424 | 61.0388 | 23.7952 | 0 | 64.7887 | 270.6084 | 171.9175 | 193.7224 | 93.0425 | 1615.9995 | 54904.7836
5 | Губина 19 | 95.1 | Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт сентябрь: 744.24 | 23168.94 | 322.251 | 322.251 | 299.3302 | 322.251 | 287.5159 | 322.2394 | 322.251 | 322.251 | 302.3831 | 322.1725 | 322.251 | 322.251 | 3789.3979 | 21.9321 | 43.8205 | 18.8244 | 49.298 | 11.0863 | 4.3219 | 0 | 11.7674 | 49.1498 | 31.2249 | 35.1853 | 16.899 | 293.5094 | 27251.8474
6 | Губина 25 | 516.1 | Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт сентябрь: 4125.03 | 26549.73 | 1748.83 | 1748.83 | 1624.4407 | 1748.83 | 1560.3254 | 1748.7673 | 1748.83 | 1748.83 | 1641.0088 | 1748.4039 | 1748.83 | 1748.83 | 20564.7557 | 119.0235 | 237.8101 | 102.1583 | 267.5362 | 60.1645 | 23.4544 | 0 | 63.8606 | 266.7323 | 169.4549 | 190.9476 | 91.7098 | 1592.852 | 48707.3378
7 | Губина 25/1 | 1474 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 1500; Текущий ремонт сентябрь: 11535.37; Текущий ремонт октябрь: 4000 | 54218.56 | 4994.7207 | 4994.7207 | 4639.4604 | 4994.7207 | 4456.345 | 4994.5418 | 4994.7207 | 4994.7207 | 4686.7796 | 4993.5038 | 4994.7207 | 4994.7207 | 58733.6756 | 339.9352 | 679.1941 | 291.7677 | 764.0928 | 171.8319 | 66.9865 | 0 | 182.3882 | 761.7968 | 483.9693 | 545.3531 | 261.9264 | 4549.2421 | 117501.4777
8 | Губина 27 | 521.4 | Текущий ремонт январь: 11390.67; Текущий ремонт июль: 22424.7; Текущий ремонт сентябрь: 4004.51 | 37819.88 | 1766.7893 | 1766.7893 | 1641.1226 | 1766.7893 | 1576.3489 | 1766.726 | 1766.7893 | 1766.7893 | 1657.8608 | 1766.3588 | 1766.7893 | 1766.7893 | 20775.942 | 120.2458 | 240.2522 | 103.2074 | 270.2836 | 60.7823 | 23.6952 | 0 | 64.5164 | 269.4714 | 171.1951 | 192.9085 | 92.6516 | 1609.2095 | 60205.0315
9 | Губина 33 | 3440.9 | Текущий ремонт май: 10446.5; Текущий ремонт июнь: 75169.87; Текущий ремонт июль: 144434.13; Текущий ремонт август: 15200; Текущий ремонт сентябрь: 26921.86; Текущий ремонт ноябрь: 219044.45 | 491216.81 | 11659.657 | 11659.657 | 10830.3388 | 11659.657 | 10402.8749 | 11659.2394 | 11659.6571 | 11659.6571 | 10940.8005 | 11656.8162 | 11659.6571 | 11659.657 | 137107.6692 | 793.5435 | 1585.5081 | 681.1014 | 1783.6954 | 401.1238 | 156.3731 | 0 | 425.7664 | 1778.3356 | 1129.7761 | 1273.0702 | 611.4399 | 10619.7336 | 638944.2128
10 | Губина 35 | 3469.3 | 3501.3 | 1849.07 |  |  |  | 51200 | 124528.59 | 4500 | 455648.11 |  | 8650.1 | 3682.24 | 653559.41 | 11755.8918 | 11755.8918 | 10919.7287 | 11755.8918 | 10488.7367 | 11755.4707 | 11755.8918 | 11755.8919 | 11031.102 | 11753.0275 | 11755.8919 | 11755.8918 | 138239.3085 | 800.0932 | 1598.5944 | 686.723 | 1798.4174 | 404.4346 | 157.6637 | 0 | 429.2805 | 1793.0134 | 1139.1009 | 1283.5777 | 616.4865 | 10707.3852 | 802506.1037
11 | Губина 35/1 | 4256.6 | Текущий ремонт январь: 7066.34; Текущий ремонт апрель: 87527; Текущий ремонт июнь: 1294032.16; Текущий ремонт июль: 49577.04; Текущий ремонт август: 42862.72; Текущий ремонт сентябрь: 33296.84 | 1514362.1 | 14423.6962 | 14423.6962 | 13397.7797 | 14423.6961 | 12868.9812 | 14423.1795 | 14423.6962 | 14423.6963 | 13534.4274 | 14420.1819 | 14423.6962 | 14423.6961 | 169610.423 | 981.661 | 1961.3688 | 842.5634 | 2206.5383 | 496.2143 | 193.4429 | 0 | 526.6986 | 2199.908 | 1397.6009 | 1574.8643 | 756.3879 | 13137.2484 | 1697109.7714
12 | Губина 37 | 1892.55 | Текущий ремонт февраль: 13709.59; Текущий ремонт март: 75866.66; Текущий ремонт апрель: 22305.41; Текущий ремонт май: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 2249.09; Текущий ремонт сентябрь: 14797.99 | 166111.93 | 6412.9977 | 6412.9977 | 5956.8595 | 6412.9977 | 5721.7475 | 6412.768 | 6412.9978 | 6412.9978 | 6017.6151 | 6411.4352 | 6412.9978 | 6412.9977 | 75411.4096 | 436.4616 | 872.0548 | 374.6167 | 981.061 | 220.6245 | 86.0077 | 0 | 234.1783 | 978.113 | 621.3949 | 700.209 | 336.3017 | 5841.0232 | 247364.3628
13 | Хабарова 17/1 | 4290.7 | Текущий ремонт май: 42180.39; Текущий ремонт июнь: 1798.51; Текущий ремонт июль: 13361.75; Текущий ремонт сентябрь: 33430.66 | 90771.31 | 14539.2457 | 14539.2457 | 13505.1106 | 14539.2456 | 12972.0758 | 14538.7249 | 14539.2457 | 14539.2458 | 13642.8529 | 14535.7032 | 14539.2457 | 14539.2456 | 170969.1872 | 989.5252 | 1977.0815 | 849.3132 | 2224.2151 | 500.1895 | 194.9926 | 0 | 530.918 | 2217.5316 | 1408.7972 | 1587.4807 | 762.4474 | 13242.4921 | 274982.9892
14 | Хабарова 17/3 | 1239 | Текущий ремонт май: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 31715.08; Текущий ремонт сентябрь: 9696.28; Текущий ремонт октябрь: 17000 | 95594.55 | 4198.4118 | 4198.4118 | 3899.7907 | 4198.4118 | 3745.8694 | 4198.2614 | 4198.4118 | 4198.4118 | 3939.5657 | 4197.3888 | 4198.4118 | 4198.4118 | 49369.7585 | 285.7393 | 570.9101 | 245.2511 | 642.2734 | 144.4368 | 56.3069 | 0 | 153.31 | 640.3435 | 406.81 | 458.4074 | 220.1674 | 3823.9559 | 148788.2644
15 | Хабарова 19 | 4627.47 | Текущий ремонт январь: 4672.54; Текущий ремонт май: 48702.86; Текущий ремонт июль: 75016.11; Текущий ремонт август: 46067.54; Текущий ремонт сентябрь: 36067.52 | 210526.57 | 15680.4072 | 15680.4072 | 14565.1045 | 15680.4072 | 13990.2327 | 15679.8455 | 15680.4072 | 15680.4073 | 14713.658 | 15676.5867 | 15680.4073 | 15680.4072 | 184388.278 | 1067.1914 | 2132.2594 | 915.9744 | 2398.7901 | 539.4485 | 210.2972 | 0 | 572.5889 | 2391.582 | 1519.3714 | 1712.0794 | 822.2907 | 14281.8735 | 409196.7215
16 | Хабарова 19/1 | 2035.1 | Текущий ремонт январь: 4267.08; Текущий ремонт март: 3274.76; Текущий ремонт май: 29786.54; Текущий ремонт июнь: 46300; Текущий ремонт июль: 11068.64; Текущий ремонт сентябрь: 15933.52; Текущий ремонт ноябрь: 6814.78 | 117445.32 | 6896.0353 | 6896.0353 | 6405.54 | 6896.0353 | 6152.719 | 6895.7883 | 6896.0354 | 6896.0354 | 6470.8719 | 6894.3552 | 6896.0354 | 6896.0353 | 81091.5218 | 469.3366 | 937.7394 | 402.8334 | 1054.9561 | 237.2423 | 92.4859 | 0 | 251.817 | 1051.7861 | 668.1994 | 752.9499 | 361.6325 | 6280.9788 | 204817.8206
17 | Хабарова 19/3 | 7015 | Текущий ремонт апрель: 3470.67; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 1500; Текущий ремонт сентябрь: 54908.05; Текущий ремонт октябрь: 5342.02 | 114797.78 | 23770.6687 | 23770.6687 | 22079.9288 | 23770.6687 | 21208.4535 | 23769.8173 | 23770.6688 | 23770.6689 | 22305.1281 | 23764.8771 | 23770.6688 | 23770.6687 | 279522.8862 | 1617.8058 | 3232.3926 | 1388.5688 | 3636.439 | 817.7755 | 318.7995 | 0 | 868.0145 | 3625.512 | 2303.2868 | 2595.422 | 1246.5492 | 21650.5656 | 415971.2318
18 | Хабарова 21 | 2545.2 | Текущий ремонт май: 91601.12; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 19326.85; Текущий ремонт сентябрь: 19902.03 | 173010.39 | 8624.534 | 8624.534 | 8011.0955 | 8624.534 | 7694.9046 | 8624.2251 | 8624.534 | 8624.5341 | 8092.8029 | 8622.4327 | 8624.534 | 8624.534 | 101417.1989 | 586.9764 | 1172.7848 | 503.804 | 1319.382 | 296.7074 | 115.6676 | 0 | 314.9352 | 1315.4174 | 835.6843 | 941.6775 | 452.2761 | 7855.3128 | 282282.9017
19 | Хабарова 23 | 1252.6 | Текущий ремонт май: 11246.42; Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 22004.44; Текущий ремонт август: 24867; Текущий ремонт сентябрь: 9794.11; Текущий ремонт октябрь: 44012 | 141710.51 | 4244.496 | 4244.496 | 3942.5971 | 4244.496 | 3786.9863 | 4244.344 | 4244.496 | 4244.4961 | 3982.8088 | 4243.4619 | 4244.496 | 4244.496 | 49911.6703 | 288.8758 | 577.1768 | 247.9432 | 649.3234 | 146.0222 | 56.9249 | 0 | 154.9929 | 647.3723 | 411.2754 | 463.4391 | 222.5841 | 3865.9299 | 195488.1102
20 | Хабарова 23/1 | 4044.8 | Текущий ремонт май: 8996.82; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 303897.12; Текущий ремонт август: 4246.14; Текущий ремонт сентябрь: 46835.53; Текущий ремонт октябрь: 6056.12; Текущий ремонт ноябрь: 8388.1 | 420600.22 | 13706.0015 | 13706.0016 | 12731.1327 | 13706.0015 | 12228.6461 | 13705.5106 | 13706.0016 | 13706.0017 | 12860.9811 | 13702.6621 | 13706.0016 | 13706.0015 | 161170.9437 | 932.8155 | 1863.775 | 800.6391 | 2096.7454 | 471.5236 | 183.8176 | 0 | 500.4911 | 2090.4449 | 1328.0591 | 1496.5022 | 718.7516 | 12483.5649 | 594254.7286
21 | Хабарова 25/1 | 3102.75 | Текущий ремонт февраль: 5093.19; Текущий ремонт май: 5778.72; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 8541.83; Текущий ремонт сентябрь: 24251.28 | 93242.06 | 10513.8193 | 10513.8193 | 9766.0013 | 10513.8193 | 9380.5458 | 10513.4427 | 10513.8193 | 10513.8194 | 9865.6074 | 10511.2577 | 10513.8193 | 10513.8193 | 123633.5902 | 715.5591 | 1429.6944 | 614.167 | 1608.405 | 361.7039 | 141.0057 | 0 | 383.9247 | 1603.572 | 1018.7488 | 1147.9609 | 551.3515 | 9576.093 | 226451.7432
22 | Хабарова 27/1 | 2465.1 |  | 2597.74 |  | 7570.28 | 8915.66 | 379634.06 | 14523.13 |  | 29670.93 | 9171.06 | 14819.97 |  | 466902.83 | 8353.1113 | 8353.1113 | 7758.9783 | 8353.1112 | 7452.7382 | 8352.8121 | 8353.1113 | 8353.1113 | 7838.1142 | 8351.0761 | 8353.1113 | 8353.1113 | 98225.4978 | 568.5036 | 1135.8761 | 487.9488 | 1277.8597 | 287.3697 | 112.0275 | 0 | 305.0239 | 1274.0199 | 809.3845 | 912.042 | 438.0425 | 7608.0983 | 572736.426
23 | Хабарова 27/3 | 3488.5 | Текущий ремонт май: 16539.03; Текущий ремонт июнь: 57480.44; Текущий ремонт июль: 18197.33; Текущий ремонт август: 12506.63; Текущий ремонт сентябрь: 36793.02; Текущий ремонт ноябрь: 35500 | 177016.45 | 11820.9519 | 11820.9519 | 10980.1613 | 11820.9519 | 10546.784 | 11820.5285 | 11820.952 | 11820.952 | 11092.151 | 11818.0718 | 11820.952 | 11820.9519 | 139004.3605 | 804.5211 | 1607.4414 | 690.5235 | 1808.3703 | 406.6728 | 158.5363 | 0 | 431.6563 | 1802.9364 | 1145.405 | 1290.6813 | 619.8983 | 10766.6426 | 326787.4531
24 | Хабарова 27/4 | 3443.3 | Текущий ремонт май: 26579.09; Текущий ремонт июнь: 48623.42; Текущий ремонт июль: 11293.91; Текущий ремонт август: 79922.37; Текущий ремонт сентябрь: 32951.38; Текущий ремонт ноябрь: 6615.42 | 205985.59 | 11667.7895 | 11667.7895 | 10837.8929 | 11667.7895 | 10410.1309 | 11667.3716 | 11667.7896 | 11667.7896 | 10948.4316 | 11664.9467 | 11667.7896 | 11667.7895 | 137203.3007 | 794.097 | 1586.614 | 681.5765 | 1784.9395 | 401.4036 | 156.4822 | 0 | 426.0633 | 1779.576 | 1130.5641 | 1273.9581 | 611.8664 | 10627.1408 | 353816.0314
25 | Чиряева 5 | 4038.6 | Текущий ремонт февраль: 4026.63; Текущий ремонт апрель: 2640.33; Текущий ремонт май: 77454.42; Текущий ремонт июль: 14728.74; Текущий ремонт август: 13344.4; Текущий ремонт сентябрь: 38354.52 | 150549.04 | 13684.9925 | 13684.9926 | 12711.618 | 13684.9925 | 12209.9017 | 13684.5024 | 13684.9926 | 13684.9927 | 12841.2673 | 13681.6583 | 13684.9926 | 13684.9925 | 160923.8957 | 931.3857 | 1860.9181 | 799.4118 | 2093.5314 | 470.8009 | 183.5358 | 0 | 499.7239 | 2087.2406 | 1326.0234 | 1494.2083 | 717.6498 | 12464.4297 | 323937.3654
25 | Итого: | 61340.17 | 30897.93 | 27276.22 | 79141.42 | 123513.69 | 437800.65 | 2182533.1 | 1022720.97 | 294925.64 | 956021.25 | 85581.2 | 299832.82 | 3682.24 | 5543927.13 | 207854.1498 | 207854.1499 | 193070.0765 | 207854.1495 | 185449.771 | 207846.7046 | 207854.1506 | 207854.1517 | 195039.2514 | 207804.797 | 207854.1507 | 207854.1496 | 2444189.6522 | 14146.3268 | 28264.506 | 12141.8454 | 31797.5466 | 7150.7466 | 2787.6287 | 0 | 7590.0439 | 31701.999 | 20082.2524 | 22592.7231 | 10811.769 | 189067.3874 | 8177184.1696
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.
0

## 202
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Байкал Сервис" за 2015 год.
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Алекс" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | ВСЕГО
| Квартал 202 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | М-Н 202, 1 | 7583.8 | Текущий ремонт май: 112184.36; Текущий ремонт июнь: 83508.8; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 6000; Текущий ремонт сентябрь: 58958.73; Текущий ремонт октябрь: 58040.63 | 326089.17 | 25698.0752 | 25698.0752 | 25698.0755 | 25698.0752 | 25698.0752 | 25698.0753 | 25698.0753 | 25698.0754 | 25698.0753 | 25691.814 | 25698.0754 | 25698.0752 | 308370.6422 | 1748.983 | 3494.4859 | 1501.1587 | 2292.8592 | 884.0835 | 836.2287 | 0 | 1662.6165 | 5599.6361 | 2490.0451 | 2310.6993 | 1402.7924 | 24223.5883 | 658683.4005
2 | М-Н 202, 3 | 4217.4 | Текущий ремонт февраль: 4800.92; Текущий ремонт май: 42180.39; Текущий ремонт июнь: 617182.48; Текущий ремонт июль: 130825.75; Текущий ремонт август: 102689.81; Текущий ремонт сентябрь: 32978.32; Текущий ремонт ноябрь: 30710 | 961367.67 | 14290.865 | 14290.8651 | 14290.8652 | 14290.865 | 14290.8651 | 14290.8651 | 14290.8651 | 14290.8652 | 14290.8651 | 14287.3831 | 14290.8652 | 14290.865 | 171486.8992 | 972.6207 | 1943.3061 | 834.804 | 1275.0738 | 491.6445 | 465.0321 | 0 | 924.5917 | 3113.9937 | 1384.7301 | 1284.9947 | 780.1019 | 13470.8934 | 1146325.4626
3 | М-Н 202, 4 | 4259.2 | Текущий ремонт май: 42180.39; Текущий ремонт июнь: 627194.18; Текущий ремонт июль: 38111.75; Текущий ремонт август: 83600; Текущий ремонт сентябрь: 33336.75; Текущий ремонт ноябрь: 16650 | 841073.07 | 14432.5064 | 14432.5064 | 14432.5065 | 14432.5064 | 14432.5064 | 14432.5064 | 14432.5064 | 14432.5065 | 14432.5064 | 14428.99 | 14432.5065 | 14432.5064 | 173186.5607 | 982.2606 | 1962.5668 | 843.078 | 1287.7114 | 496.5174 | 469.6412 | 0 | 933.7557 | 3144.8575 | 1398.4546 | 1297.7307 | 787.8337 | 13604.4077 | 1027864.0385
4 | М-Н 202, 5 | 4228.2 |  |  | 19533.92 | 23789.86 | 164305.74 | 42180.39 | 13361.75 | 83290 | 33072.23 | 36835.37 | 22050 |  | 438419.26 | 14327.4614 | 14327.4614 | 13308.3899 | 14327.4613 | 14327.4614 | 14326.9482 | 14327.4614 | 14327.4615 | 14327.4614 | 14323.9705 | 14327.4615 | 14327.4614 | 170906.4613 | 975.1114 | 1948.2826 | 836.9418 | 2191.8163 | 492.9035 | 192.1523 | 0 | 926.9594 | 3121.9681 | 1388.2761 | 1288.2854 | 782.0996 | 14144.7965 | 623470.5178
5 | М-Н 202, 6 | 4275.8 | Текущий ремонт май: 153489.79; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 63900.43; Текущий ремонт сентябрь: 33406.4 | 300373.66 | 14488.7563 | 14488.7563 | 13458.2123 | 14488.7563 | 14488.7563 | 14488.2373 | 14488.7563 | 14488.7564 | 14488.7563 | 14485.2262 | 14488.7564 | 14488.7563 | 172830.4828 | 986.089 | 1970.2158 | 846.3639 | 2216.4912 | 498.4525 | 194.3155 | 0 | 937.3949 | 3157.1144 | 1403.905 | 1302.7886 | 790.9043 | 14304.035 | 487508.1778
6 | М-Н 202, 7 | 4648.3 | Текущий ремонт март: 40507.26; Текущий ремонт июнь: 202634.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 56880.83; Текущий ремонт сентябрь: 79569.11; Текущий ремонт ноябрь: 9450 | 396438.39 | 15750.9907 | 15750.9907 | 14630.6676 | 15750.9906 | 15750.9907 | 15750.4265 | 15750.9907 | 15750.9908 | 15750.9907 | 15747.153 | 15750.9908 | 15750.9907 | 187887.1634 | 1071.9952 | 2141.8575 | 920.0975 | 2409.588 | 541.8768 | 211.2439 | 0 | 1019.0591 | 3432.1565 | 1526.2107 | 1416.2852 | 563.4964 | 15253.8667 | 599579.4201
7 | М-Н 202, 8 | 4348 | Текущий ремонт май: 4063.02; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 120689.43; Текущий ремонт август: 58509; Текущий ремонт сентябрь: 34076.3; Текущий ремонт октябрь: 5081.77; Текущий ремонт ноябрь: 19840 | 284439.91 | 14733.4095 | 14733.4095 | 13685.4641 | 14733.4095 | 13145.3109 | 14732.8818 | 14733.4096 | 14733.4096 | 13825.0459 | 14729.8198 | 14733.4096 | 14733.4095 | 173252.3891 | 1002.7398 | 2003.4844 | 860.6553 | 2253.9183 | 506.8693 | 197.5966 | 0 | 538.0081 | 2247.1456 | 1427.611 | 1608.6806 | 772.6295 | 13419.3384 | 471111.6375
8 | М-Н 202, 10 | 4339.5 | Текущий ремонт май: 4063.02; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 91274.33; Текущий ремонт август: 24390; Текущий ремонт сентябрь: 55159.18; Текущий ремонт ноябрь: 5200 | 222266.92 | 14704.6068 | 14704.6068 | 13658.7101 | 14704.6068 | 13119.6128 | 14704.0801 | 14704.6069 | 14704.607 | 13798.019 | 14701.0241 | 14704.6069 | 14704.6068 | 172913.6942 | 1000.7795 | 1999.5677 | 858.9728 | 2249.5121 | 505.8784 | 197.2103 | 0 | 536.9564 | 2242.7526 | 1424.8201 | 1605.5358 | 771.1191 | 13393.1047 | 408573.7189
9 | М-Н 202, 11 | 4617.69 | Текущий ремонт январь: 5700.43; Текущий ремонт июнь: 53401.23; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 24390; Текущий ремонт сентябрь: 36144.6; Текущий ремонт октябрь: 19104.92 | 146137.83 | 15647.2672 | 15647.2672 | 14534.3217 | 15647.2672 | 13960.6648 | 15646.7067 | 15647.2672 | 15647.2673 | 14682.5612 | 15643.4548 | 15647.2673 | 15647.2672 | 183998.5797 | 1064.9359 | 2127.7529 | 914.0385 | 2393.7203 | 538.3084 | 209.8528 | 0 | 571.3787 | 2386.5275 | 1516.1603 | 1708.461 | 820.5528 | 14251.6893 | 344388.099
10 | М-Н 202, 12 | 4577.2 | Текущий ремонт март: 9162.11; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 154828.65; Текущий ремонт август: 27390; Текущий ремонт сентябрь: 35802.69; Текущий ремонт октябрь: 9678.78 | 279042.62 | 15510.0648 | 15510.0649 | 14406.8781 | 15510.0648 | 13838.2514 | 15509.5093 | 15510.0649 | 15510.065 | 14553.8179 | 15506.2859 | 15510.0649 | 15510.0648 | 182385.1967 | 1055.5981 | 2109.0958 | 906.0238 | 2372.7311 | 533.5883 | 208.0127 | 0 | 566.3686 | 2365.6014 | 1502.8659 | 1693.4805 | 813.3578 | 14126.724 | 475554.5407
11 | М-Н 202, 13 | 3579.7 | Текущий ремонт февраль: 22621.13; Текущий ремонт июнь: 42180.39; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 14800; Текущий ремонт сентябрь: 28046.44; Текущий ремонт октябрь: 5979.77; Текущий ремонт ноябрь: 59150 | 180174.38 | 12129.9876 | 12129.9876 | 11267.2161 | 12129.9876 | 10822.5091 | 12129.5531 | 12129.9876 | 12129.9877 | 11382.1336 | 12127.0322 | 12129.9876 | 12129.9876 | 142638.3572 | 825.5537 | 1649.4648 | 708.5759 | 1855.6466 | 417.3045 | 162.6809 | 0 | 442.9411 | 1850.0706 | 1175.3493 | 1324.4237 | 636.1044 | 11048.1154 | 333860.8526
12 | М-Н 202, 14/1 | 1166.7 | Текущий ремонт сентябрь: 9130.47; Текущий ремонт декабрь: 32803.92 | 41934.39 | 3953.4197 | 3953.4197 | 3672.2242 | 3953.4197 | 3527.2848 | 3953.2781 | 3953.4197 | 3953.4197 | 3709.6783 | 3952.4565 | 3953.4197 | 3953.4197 | 46488.8598 | 269.0654 | 537.5955 | 230.9399 | 604.7945 | 136.0084 | 53.0212 | 0 | 144.3639 | 602.9772 | 383.0712 | 431.6577 | 207.3199 | 3600.8147 | 92024.0644
13 | М-Н 202, 14/2 | 1118.6 | Текущий ремонт сентябрь: 8754.05 | 8754.05 | 3790.4305 | 3790.4305 | 3520.828 | 3790.4305 | 3381.864 | 3790.2947 | 3790.4305 | 3790.4305 | 3556.7379 | 3789.507 | 3790.4305 | 3790.4305 | 44572.2453 | 257.9726 | 515.4318 | 221.4188 | 579.8604 | 130.4011 | 50.8352 | 0 | 138.4121 | 578.118 | 367.2782 | 413.8616 | 198.7726 | 3452.3625 | 56778.6577
14 | М-Н 202, 15 | 5181.7 | Текущий ремонт март: 19872.66; Текущий ремонт апрель: 40093.81; Текущий ремонт июнь: 54632.43; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 47500; Текущий ремонт сентябрь: 40594.48; Текущий ремонт октябрь: 7491.1 | 217581.13 | 17558.4425 | 17558.4425 | 16309.5605 | 17558.4425 | 15665.8366 | 17557.8136 | 17558.4426 | 17558.4427 | 16475.9062 | 17554.1645 | 17558.4426 | 17558.4425 | 206472.3791 | 1195.0085 | 2387.6391 | 1025.6802 | 2686.0921 | 604.0581 | 235.4844 | 0 | 641.1676 | 2678.0207 | 1701.3458 | 1917.1344 | 920.776 | 15992.4071 | 440045.9162
15 | М-Н 202, 17 | 9335.09 | Текущий ремонт июнь: 185315.05; Текущий ремонт июль: 72141.75; Текущий ремонт август: 61703.33; Текущий ремонт сентябрь: 72670.4; Текущий ремонт октябрь: 8927.76 | 400758.29 | 31632.4065 | 31632.4066 | 29382.4836 | 31632.4065 | 28222.7829 | 31631.2735 | 31632.4067 | 31632.4068 | 29682.1637 | 31624.6994 | 31632.4067 | 31632.4065 | 371970.2495 | 2152.8671 | 4301.4505 | 1847.8139 | 4839.1284 | 1088.2406 | 424.2369 | 0 | 1155.0953 | 4824.5874 | 3065.059 | 3453.8129 | 1658.8238 | 28811.1159 | 801539.6554
16 | М-Н 202, 18 | 17553.25 |  |  | 199423.72 | 4411.37 | 47873.04 | 36631.98 | 91757.43 | 150226.65 | 664111.99 |  | 101500 |  | 1295936.18 | 59480.0415 | 59480.0415 | 55249.3956 | 59480.0414 | 53068.7507 | 59477.9109 | 59480.0417 | 59480.042 | 55812.8994 | 59465.5494 | 59480.0417 | 59480.0414 | 699434.7972 | 4048.1468 | 8088.2387 | 3474.5396 | 9099.2621 | 2046.2748 | 797.7145 | 0 | 2171.9851 | 9071.92 | 5763.3882 | 6494.3821 | 3119.1717 | 54175.0236 | 2049546.0008
17 | М-Н 202, 16/1 | 1121 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 10321.05; Текущий ремонт август: 24390; Текущий ремонт сентябрь: 8772.83 | 73270.42 | 3798.563 | 3798.563 | 3528.3821 | 3798.563 | 3389.1199 | 3798.427 | 3798.563 | 3798.5631 | 3564.369 | 3797.6375 | 3798.563 | 3798.563 | 44667.8768 | 258.5261 | 516.5377 | 221.8939 | 581.1045 | 130.6809 | 50.9443 | 0 | 138.7091 | 579.3584 | 368.0662 | 414.7495 | 199.1991 | 3459.7696 | 121398.0664
18 | М-Н 202, 16/2 | 1478.26 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 24390; Текущий ремонт сентябрь: 11569.49 | 73142.68 | 5009.1559 | 5009.1559 | 4652.8689 | 5009.1559 | 4469.2243 | 5008.9765 | 5009.1559 | 5009.156 | 4700.3248 | 5007.9355 | 5009.1559 | 5009.1559 | 58903.4215 | 340.9177 | 681.157 | 292.6109 | 766.3011 | 172.3286 | 67.1801 | 0 | 182.9153 | 763.9985 | 485.368 | 546.9292 | 262.6834 | 4562.3899 | 136608.4914
19 | М-Н 202, 18/1 | 1585.53 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт август: 54950.28; Текущий ремонт сентябрь: 12365.54 | 104499.01 | 5372.6455 | 5372.6455 | 4990.5046 | 5372.6455 | 4793.5338 | 5372.4531 | 5372.6455 | 5372.6456 | 5041.4041 | 5371.3365 | 5372.6456 | 5372.6455 | 63177.7508 | 365.6564 | 730.5852 | 313.8443 | 821.9078 | 184.8336 | 72.055 | 0 | 196.1886 | 819.4381 | 520.5888 | 586.6172 | 281.745 | 4893.4599 | 172570.2207
20 | М-Н 202, 19 | 9307.17 | 300773 |  | 12573.11 | 41141.01 | 44244.21 |  | 83200.19 | 462644 | 116107.75 | 866994.86 |  | 11341.34 | 1939019.47 | 31537.7983 | 31537.7983 | 29294.6046 | 31537.7982 | 28138.3724 | 31536.6686 | 31537.7984 | 31537.7986 | 29593.3883 | 31530.1142 | 31537.7984 | 31537.7982 | 370857.7364 | 2146.4282 | 4288.5855 | 1842.2874 | 4824.6552 | 1084.9858 | 422.9681 | 0 | 1151.6406 | 4810.1577 | 3055.8919 | 3443.483 | 1653.8625 | 28724.9458 | 2338602.1522
21 | М-Н 202, 25 | 1988 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 7396.65; Текущий ремонт сентябрь: 15557.88 | 52741.07 | 6736.4347 | 6736.4347 | 6257.2913 | 6736.4347 | 6010.3215 | 6736.1934 | 6736.4347 | 6736.4348 | 6321.1111 | 6734.7934 | 6736.4347 | 6736.4347 | 79214.7538 | 458.4744 | 916.0366 | 393.5103 | 1030.5404 | 231.7516 | 90.3455 | 0 | 245.989 | 1027.4437 | 652.7347 | 735.5237 | 353.263 | 6135.6129 | 138091.4367
22 | М-Н 202, 25/1 | 1993.9 | Текущий ремонт июнь: 29786.54; Текущий ремонт июль: 29875.09; Текущий ремонт сентябрь: 15587.62; Текущий ремонт октябрь: 27150 | 102399.25 | 6756.4271 | 6756.4271 | 6275.8617 | 6756.4271 | 6028.159 | 6756.1851 | 6756.4272 | 6756.4272 | 6339.871 | 6754.781 | 6756.4272 | 6756.4271 | 79449.8479 | 459.8351 | 918.7552 | 394.6782 | 1033.5988 | 232.4394 | 90.6136 | 0 | 246.719 | 1030.493 | 654.6719 | 737.7066 | 354.3114 | 6153.8222 | 188002.9201
23 | М-Н 202, 25/2 | 1632.8 | Текущий ремонт июнь: 32449.79; Текущий ремонт июль: 65402.65; Текущий ремонт август: 24390; Текущий ремонт сентябрь: 12782.82; Текущий ремонт октябрь: 3961.75; Текущий ремонт ноябрь: 9422.1 | 148409.11 | 5532.8222 | 5532.8222 | 5139.2883 | 5532.8222 | 4936.4452 | 5532.624 | 5532.8222 | 5532.8223 | 5191.7054 | 5531.4742 | 5532.8222 | 5532.8222 | 65061.2927 | 376.5578 | 752.3664 | 323.201 | 846.4116 | 190.3441 | 74.2033 | 0 | 202.0376 | 843.8683 | 536.1093 | 604.1062 | 290.1448 | 5039.3505 | 218509.7532
23 | Итого: | 104136.79 | 306473.43 | 27422.05 | 301072.78 | 109436.05 | 614583.96 | 2294965.52 | 968359.67 | 1396034.33 | 1448556.07 | 1049246.71 | 273972.1 | 44145.26 | 8834267.93 | 352872.5784 | 352872.5785 | 331644.6005 | 352872.5779 | 325506.6992 | 352861.8883 | 352872.5797 | 352872.5816 | 337219.792 | 352786.6025 | 352872.5805 | 352872.5781 | 4170127.6372 | 24016.1229 | 47984.4599 | 20613.1285 | 50512.7255 | 12139.774 | 5773.569 | 0 | 15675.2536 | 60292.205 | 34192.0013 | 36621.3295 | 18421.0648 | 326241.6339 | 13330637.2012
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.